## Сводка
InService SEO-проект: ремонт электротранспорта
Всего HTML-страниц | 18
Страниц с текстом/передачей | 12
Брендовых страниц | 5
Страниц поломок | 3
Страниц узлов | 3
Папка проекта | C:\Users\User\OneDrive\Рабочий стол\inservic-prototype
Быстрые ссылки
Папка проекта
Site / transport
Strategy docs
Handoff docs
Папка для отправки
Логика: сначала материнская страница, затем сильные поломки/узлы и только потом бренды. Бренды второго уровня стоит оставлять, если есть спрос и понятная польза для пользователя.

## Карта проекта
№ | Раздел | Тип | Slug | H1 / Название | Файл страницы | URL на сайте | SEO-текст | Семантика | План текста | Handoff | Title | Description | Кластер / интент | Приоритет | Статус | Следующее действие
1 | Разделы | Раздел устройства | electric-bicycles | Ремонт электровелосипедов в Харькове |  | https://inservic.com.ua/electric-bicycles/ |  |  |  |  | Ремонт электровелосипедов в Харькове — InService | Прототип отдельной страницы InService по ремонту электровелосипедов в Харькове. | Ремонт электровелосипедов в Харькове | P2 | Нужна доработка | Проверить актуальность и решить, нужна ли доработка
2 | Разделы | Раздел устройства | electric-scooters | Ремонт электроскутеров в Харькове |  | https://inservic.com.ua/electric-scooters/ |  |  |  |  | Ремонт электроскутеров в Харькове — InService | Прототип отдельной страницы InService по ремонту электроскутеров в Харькове. | Ремонт электроскутеров в Харькове | P2 | Нужна доработка | Проверить актуальность и решить, нужна ли доработка
3 | Хабы | Хаб | electric-transport | Ремонт электротранспорта в Харькове |  | https://inservic.com.ua/electric-transport/ |  |  |  |  | Ремонт электротранспорта в Харькове — InService | Прототип родительской страницы InService по ремонту электротранспорта в Харькове: типы устройств, этапы развития структуры и главная ветка по электросамокатам. | Хаб: ремонт электротранспорта | P2 | Нужна доработка | Проверить актуальность и решить, нужна ли доработка
4 | Поломки | Поломка / симптом | elektrosamokat-ne-vmykayetsya-kharkiv | Електросамокат не вмикається у Харкові |  | https://inservic.com.ua/elektrosamokat-ne-vmykayetsya-kharkiv/ |  |  |  |  | Електросамокат не вмикається у Харкові — діагностика від 100 грн ¦ InService | Електросамокат не вмикається у Харкові: перевірка акумулятора, BMS, кнопки живлення, дисплея, контролера, проводки та наслідків води. InService, вул. Дерев | Симптом: электросамокат не включается | P1 | Готово/черновик | Проверить цены/гарантию и связать внутренними ссылками
5 | Поломки | Поломка / симптом | elektrosamokat-ne-zaryadzhayetsya-kharkiv | Електросамокат не заряджається у Харкові |  | https://inservic.com.ua/elektrosamokat-ne-zaryadzhayetsya-kharkiv/ |  |  |  |  | Електросамокат не заряджається у Харкові — діагностика від 100 грн ¦ InService | Електросамокат не заряджається у Харкові: перевірка зарядного порту, BMS, акумулятора, контролера, проводки та зарядного пристрою. InService, вул. Дерев | Симптом: электросамокат не заряжается | P1 | Готово/черновик | Проверить цены/гарантию и связать внутренними ссылками
6 | Поломки | Поломка / симптом | elektrosamokat-pislya-vody-kharkiv | Ремонт електросамоката після води у Харкові |  | https://inservic.com.ua/elektrosamokat-pislya-vody-kharkiv/ |  |  |  |  | Ремонт електросамоката після води у Харкові — InService | Електросамокат після води у Харкові: діагностика контролера, акумулятора, BMS, зарядного порту, дисплея, мотор-колеса, проводки та корозії. InService, вул. Дерев | Симптом: после воды/дождя | P2 | Готово/черновик | Проверить цены/гарантию и связать внутренними ссылками
7 | Разделы | Раздел устройства | gyro-scooters | Ремонт гироскутеров в Харькове |  | https://inservic.com.ua/gyro-scooters/ |  |  |  |  | Ремонт гироскутеров в Харькове — InService | Прототип страницы InService по ремонту гироскутеров в Харькове. | Ремонт гироскутеров в Харькове | P2 | Нужна доработка | Проверить актуальность и решить, нужна ли доработка
8 | Разделы | Раздел устройства | hoverboards | Ремонт гиробордов в Харькове |  | https://inservic.com.ua/hoverboards/ |  |  |  |  | Ремонт гиробордов в Харькове — InService | Прототип страницы InService по ремонту гиробордов в Харькове. | Ремонт гиробордов в Харькове | P2 | Нужна доработка | Проверить актуальность и решить, нужна ли доработка
9 | Разделы | Раздел устройства | monowheels | Ремонт моноколес в Харькове |  | https://inservic.com.ua/monowheels/ |  |  |  |  | Ремонт моноколес в Харькове — InService | Прототип страницы InService по ремонту моноколес в Харькове. | Ремонт моноколес в Харькове | P2 | Нужна доработка | Проверить актуальность и решить, нужна ли доработка
10 | Узлы | Узел / компонент | remont-akumulyatora-elektrosamokata-kharkiv | Ремонт акумулятора електросамоката у Харкові |  | https://inservic.com.ua/remont-akumulyatora-elektrosamokata-kharkiv/ |  |  |  |  | Ремонт акумулятора електросамоката у Харкові — InService | Ремонт акумулятора електросамоката у Харкові: діагностика батареї, BMS, балансу елементів, глибокого розряду та швидкого розряду. InService, вул. Дерев | Компонент: аккумулятор/BMS | P1 | Готово/черновик | Проверить цены/гарантию и связать внутренними ссылками
11 | Бренды | Бренд | remont-elektrosamokativ-crosser-kharkiv | Ремонт електросамокатів Crosser у Харкові |  | https://inservic.com.ua/remont-elektrosamokativ-crosser-kharkiv/ |  |  |  |  | Ремонт електросамокатів Crosser у Харкові — InService | Ремонт електросамокатів Crosser у Харкові: T4, E9 та міські моделі. Діагностика батареї, контролера, мотор-колеса, зарядки, гальм, коліс і наслідків води. | Бренд: Crosser, T4/E9 | P2 | Готово/черновик | Уточнить модели Crosser и наличие фото/деталей
12 | Разделы | Основная SEO-страница | remont-elektrosamokativ-kharkiv | Ремонт електросамокатів у Харкові |  | https://inservic.com.ua/remont-elektrosamokativ-kharkiv/ |  |  |  |  | Ремонт електросамокатів у Харкові від 100 грн — InService | Ремонт електросамокатів у Харкові: діагностика від 100 грн, ремонт батареї, контролера, мотор-колеса, зарядки та гальм. Xiaomi, Ninebot, Kugoo. Адреса: Дерев | Основной кластер: ремонт электросамокатов Харьков | P0 | Готово/черновик | Финально вычитать и согласовать как материнскую страницу
13 | Бренды | Бренд | remont-elektrosamokativ-kugoo-kharkiv | Ремонт електросамокатів Kugoo у Харкові |  | https://inservic.com.ua/remont-elektrosamokativ-kugoo-kharkiv/ |  |  |  |  | Ремонт електросамокатів Kugoo у Харкові — InService | Ремонт електросамокатів Kugoo у Харкові: S1, S3, M4, M4 Pro, G-Booster, Max Speed. Діагностика контролера, батареї, мотор-колеса, гальм, складного механізму. | Бренд: Kugoo/KuKirin, S1/S3/M4/M4 Pro | P1 | Готово/черновик | Проверить цены, модели и добавить реальные фото, если есть
14 | Бренды | Бренд | remont-elektrosamokativ-ninebot-kharkiv | Ремонт електросамокатів Ninebot у Харкові |  | https://inservic.com.ua/remont-elektrosamokativ-ninebot-kharkiv/ |  |  |  |  | Ремонт електросамокатів Ninebot у Харкові — InService | Ремонт електросамокатів Ninebot у Харкові: ES2, ES4, Max G30, F-серія. Діагностика батареї, BMS, контролера, дисплея, зарядки, мотор-колеса. InService, вул. Дерев | Бренд: Ninebot/Segway, ES2/ES4/Max G30 | P1 | Готово/черновик | Проверить цены, модели и добавить реальные фото, если есть
15 | Бренды | Бренд | remont-elektrosamokativ-xiaomi-kharkiv | Ремонт електросамокатів Xiaomi у Харкові |  | https://inservic.com.ua/remont-elektrosamokativ-xiaomi-kharkiv/ |  |  |  |  | Ремонт електросамокатів Xiaomi у Харкові — InService | Ремонт електросамокатів Xiaomi у Харкові: M365, 1S, Essential, Pro, Pro 2. Діагностика батареї, BMS, контролера, дисплея, зарядки, мотор-колеса. InService, вул. Дерев | Бренд: Xiaomi, M365/1S/Essential/Pro | P1 | Готово/черновик | Проверить цены, модели и добавить реальные фото, если есть
16 | Бренды | Бренд | remont-elektrotransportu-giant-kharkiv | Ремонт електротранспорту Giant у Харкові |  | https://inservic.com.ua/remont-elektrotransportu-giant-kharkiv/ |  |  |  |  | Ремонт електротранспорту Giant у Харкові — InService | Ремонт електротранспорту Giant у Харкові: діагностика батареї, BMS, зарядки, дисплея, контролера, мотора, датчиків, проводки та наслідків води. | Бренд/e-bike: Giant, електротранспорт | P2 | Готово/черновик | Проверить у владельца: реально ли принимают Giant/e-bike и какие детали доступны
17 | Узлы | Узел / компонент | remont-kontrolera-elektrosamokata-kharkiv | Ремонт контролера електросамоката у Харкові |  | https://inservic.com.ua/remont-kontrolera-elektrosamokata-kharkiv/ |  |  |  |  | Ремонт контролера електросамоката у Харкові — InService | Ремонт контролера електросамоката у Харкові: діагностика плати, роз | Компонент: контроллер | P1 | Готово/черновик | Проверить цены/гарантию и связать внутренними ссылками
18 | Узлы | Узел / компонент | remont-motor-kolesa-elektrosamokata-kharkiv | Ремонт мотор-колеса електросамоката у Харкові |  | https://inservic.com.ua/remont-motor-kolesa-elektrosamokata-kharkiv/ |  |  |  |  | Ремонт мотор-колеса електросамоката у Харкові — InService | Ремонт мотор-колеса електросамоката у Харкові: діагностика датчиків Холла, підшипників, обмотки, проводки, перегріву, шуму та ривків. InService, вул. Дерев | Компонент: мотор-колесо | P1 | Готово/черновик | Проверить цены/гарантию и связать внутренними ссылками

## Как вести
Как пользоваться таблицей
1. Открывать локально | Клик по ссылкам работает лучше в Excel/локальном файле. В Google Sheets локальные file:/// ссылки могут не открываться из-за ограничений браузера.
2. Для Google Sheets | Загрузить XLSX в Google Drive и открыть как Google Sheets. Таблица сохранит структуру, фильтры и формулы-ссылки, но локальные пути лучше заменить на ссылки Google Drive, если файлы будут залиты туда.
3. Статусы | Готово/черновик = есть HTML и/или текст/handoff. Нужна доработка = страница есть, но нет полного комплекта SEO-документов.
4. Как вести проект | После новой страницы добавлять строку или попросить Codex обновить таблицу. Колонки Title/Description/Кластер/Следующее действие помогают видеть, что именно делаем.
5. Что отдавать подрядчику | HTML страницы из site/transport, SEO-тексты из docs/handoff, семантику и планы из docs/strategy.